МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 43 «ТЕРЕМОК»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

УТВЕРЖДАЮ: и.о. заведующего МБДОУ детский сад № 43 _____________ О.В. Дмитриева «____»__________ 2023 год Приказ № 70 от 03.03.2023 года

Плана мероприятий

по введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 43

| № | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП ДО |  |  |  |
| 1.1. | Проведение методических мероприятий по организационному методическому сопровождению внедрения и реализации федеральной образовательной программы (далее ФОП ДО) | В течение года | Дмитриева О.В. старший воспитатель, педагоги ДОО |
| 1.2. | Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО | Март | И.о. заведующего |
| 1.3. | Изучение документов федерального и регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО | В течение года | Педагоги ДОО |
| - Методическое обеспечение введения ФОП ДО |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы рабочей группы по введению и реализации ФОП ДО | В течение года | Дмитриева О.В. старший воспитатель |
| 2.2. | Участие в работе методических объединений педагогических работников ДО с целью ознакомления с ФОП ДО и методическими рекомендациями | Май - декабрь | Педагоги ДОО |
| 2.3. | Участие в работе обучающих практических семинаров по ФОП ДО | Июнь | Педагоги ДОО |
| 2.4. | Разработка проекта образовательной программы ДОО в соответствии с ФОП ДО | До 20 июня До 18 июля До 1 августа | Творческая группа |
| - Кадровое обеспечение введения ФОП ДО |  |  |  |
| 3.1. | Курсы повышения квалификации педагогических работников по теме: «Реализация ФОП в образовательной практике ДОО» | Июль - август | Дмитриева О.В. старший воспитатель |
| - Мониторинг готовности к введению обновленных ФОП ДО |  |  |  |
| 4.1. | Организация внутреннего аудита с целью анализа соответствия содержания программы обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО | До 20 июня | Дмитриева О.В. старший воспитатель |
| 4.2. | Экспертиза образовательной программы ДО | С 1 по 18 августа |  |
| - Информационное обеспечение внедрения и реализации ФОП ДО |  |  |  |
| 5.1. | Размещение ООП ДО в соответствии с ФОП ДО на сайте ДОО | До 10 сентября | Дмитриева О.В. старший воспитатель |
| 5.2. | Информирование родителей о ходе внедрения и реализации ФОП ДО | В течение года | Дмитриева О.В. старший воспитатель |
| 5.3. | Оформление и обновление информационных стендов по вопросам применения на ФОП ДО | В течение года | Дмитриева О.В. старший воспитатель |